## 일정
목표 |  | 무엇을 하든지 사소한 것부터 완벽을 추구하라 - 고든 램지
|  | Start/Finish |  | 9월 | [29 empty] | 10월 | [14 empty] | 비고/산출물
1 | 상상 피플 | 시작일 | 종료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A.I 월드컵 해설 프로그램 개발
| 계획수립 및 개발환경 설정 | 09.02 | 09.02 | [45 empty] | 리눅스 환경설정 | bar: 9월 2
| A.I 월드컵 규칙 이해, 자료수집 | 09.03 | 09.03 | [45 empty] | 해설 데이터 | bar: 9월 3
| 자료수집 (crawling) | 09.04 | 09.04
| 상황별 스크립트 분류 | 09.05 | 09.05
| 상황 분류 결과 분석 및 개선 | 09.06 | 09.06
| 간단한 proto type program 생성 | 09.09 | 09.11
| 상황별 개발 전략 세우기 | 09.16 | 09.20
| 상황별 개발 전략 세우기 | 09.23 | 09.27
| 디테일 개선 | 09.30 | 10.02
| 디테일 개선 | 10.07 | 10.07
| 최종 점검 | 10.14 | 10.14
| 10/15 제출 | 10.15 | 10.15
역할 분담
전체 : 스크립트 수집
김예린 : 상황분류
고준석 : 상황별 전략
이재선 : 해설 시간배분 및 번역