## 일정
목표
|  | Start/Finish |  | 10월 | [29 empty] | 11월 | [9 empty] | 비고/산출물
1 | 상상 피플 | 시작일 | 종료일 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
규칙기반 마무리
| 우선순위 정리 | 10.21 | 10.22
| 부족한 규칙 추가 | 10.23 | 10.24
| 간접데이터를 활용한 규칙 추가 | 10.25 | 10.25
머신러닝 기반 해설
| 시계열 골점수 데이터 | 10.28 | 10.29
| 좌표기반 예측 | 10.30 | 11.5
| ai축구 마무리 | 11.6 | 11.8