## 일정
목표 |  | 무엇을 하든지 사소한 것부터 완벽을 추구하라 - 고든 램지
|  | Start/Finish |  | 9월 | [29 empty] | 10월
1 | 상상 피플 | 시작일 | 종료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A.I 월드컵 해설 프로그램 개발
| 계획수립 및 개발환경 설정 | 09.02 | 09.02 | bar: 9월 2
| A.I 월드컵 규칙 이해, 자료수집 | 09.03 | 09.03 | bar: 9월 3
| 자료수집 (crawling) | 09.04 | 09.04 | bar: 9월 4
| 상황별 스크립트 분류 | 09.05 | 09.05 | bar: 9월 5
| 상황 분류 결과 분석 및 개선 | 09.06 | 09.06 | bar: 9월 6
| 간단한 proto type program 생성 | 09.09 | 09.11 | bar: 9월 9 to 9월 11
| 시스템 상황 개발 | 09.16 | 09.20 | bar: 9월 16 to 9월 20
| 기본상황 개발 | 09.23 | 09.27 | bar: 9월 23 to 9월 27; 9월 30
| 시스템 상황 개선 | 09.30 | 10.02 | bar: 10월 1 to 10월 2
| 기본상황 개선 | 10.07 | 10.07 | bar: 10월 7
| 최종 점검 | 10.14 | 10.14 | bar: 10월 14
| 10/15 제출 | 10.15 | 10.15 | bar: 10월 15
| 추가상황 개발 | 1017 | 10.18
목표
|  | Start/Finish |  | 9월 1: 10 월; 10월 1: 11월
1 | 상상 피플 | 시작일 | 종료일 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
규칙기반
| 해설 데이터 수집 확정 | 10.20 | 10.25 | bar: 10 월 20 to 10 월 25
| 우선순위정리 | 10.21 | 10.22 | bar: 10 월 21 to 10 월 22
| 부족한 규칙추가 | 10.23 | 10.24 | bar: 10 월 23 to 10 월 24
| 간접데이터를 활용한 규칙 추가 | 10.25 | 10.25 | bar: 10 월 25
| 머신러닝 기반 데이터 수집 | 10.28 | 11.5 | bar: 10 월 28 to 10 월 5
| 머신러닝 기반 해설 | 10.28 | 11.5 | bar: 10 월 28 to 10 월 1; 10 월 4 to 10 월 5
| ai축구 마무리 | 11.6 | 11.8 | bar: 10 월 6 to 10 월 8
| 발표준비 초안 | 10.20 | 11.8 | bar: 10 월 20 to 10 월 12
| 발표준비 최종 | 11.12 | 11.24 | bar: 10 월 12 to 11월 24
| 개발 보완 | 11.12 | 11.24 | bar: 10 월 12 to 11월 24
| 해설데이터 ppt 문서화 | 10.20 | 11.24 | bar: 10 월 20 to 11월 24
| 발표 ppt 제출 |  | 11.25 | bar: 11월 25
역할 분담
전체 : 스크립트 수집
김예린 : 상황분류
고준석 : 상황별 전략
이재선 : 해설 시간배분 및 번역