## 일정
목표 |  | 무엇을 하든지 사소한 것부터 완벽을 추구하라 - 고든 램지
|  | Start/Finish |  | 9월 | [29 empty] | 비고/산출물
1 | 신 동 춘 | 시작일 | 종료일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Kate 음성포탈 대화엔진 개발 보조
| 이름, 팀명 디텍팅 함수 예외처리 | 09.01 | 09.04 | bar: 9월 1; 9월 4
| 임직원 조회 3턴 대화 적용 보조 | 09.05 | 09.08 | bar: 9월 5 to 9월 8
| 임직원 조회 4턴 대화 적용 보조 | 09.11 | 09.15 | bar: 9월 11 to 9월 15
| 대화엔진 디버깅 보조 | 09.18 | 09.29 | bar: 9월 18 to 9월 22; 9월 25 to 9월 29